**Отчет по исполнению Плана работы в рамках  НМП**

**«Создание единой информационной образовательной среды**

**в муниципальной системе образования»**

**в 2015-2016 уч. год**

1. ***Общие сведения***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ОО | МБ НОУ «Гимназия № 70» |
| **Кол-во основных пед. работников** на начало 2015-2016 уч. года | 75 |
| **ФИО координатора проекта** (ответственного за внедрение ЭО и ДОТ)   * должность, * № и дата приказа о назначении ответственного,   наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП | Керенская Светлана Александровна, заместитель директора по УВР, приказ № 235ш от 01.10.2015 г., сертификата не имеет |
| **ФИО руководителя творческой группы СДО**   * должность,   наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП | Шуткова Светлана Александровна, учитель информатики, сертификата не имеет |
| **ФИО руководителя творческой группы ВКС**   * должность,   наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП | Ивойлова Е. В., учитель истории и обществознания, сертификата не имеет |
| **ФИО руководителя творческой группы УСП**   * должность,   наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления | Николаева С. И., учитель начальных классов, сертификата не имеет |

1. ***Нормативно-правовое обеспечение***

|  |  |
| --- | --- |
| **Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ**  **документации** | выполнено (ссылка)  или  не выполнено (причина) |
| Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ | http://www.sch70nvkz.ru/wp-content/uploads/2015/01/Положение-о-творческой-группе.pdf |
| Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ | http://www.sch70nvkz.ru/wp-content/uploads/2014/10/Положение-об-использовании-дистанционных-образовательных-технологий-и-эл.-обучения.pdf |
| Приказ по ОУ   * о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ * о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ | http://www.sch70nvkz.ru/wp-content/uploads/2015/01/Приказ-о-внедрении-ДОТ-1.pdf  http://www.sch70nvkz.ru/wp-content/uploads/2015/01/План-мероприятий-на-2015-2016-уч.-год-в-рамках-ДОТ.pdf |
| План непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы с программами удаленного взаимодействия с обучающимися | http://www.sch70nvkz.ru/wp-content/uploads/2015/01/Использование-дистанционных-образовательных-технологий.pdf |
| Положение о сайте ОУ | http://www.sch70nvkz.ru/wp-content/uploads/2014/10/Положение-об-официальном-сайте-муниципального-бюджетного-нетипового-общеобразовательного-учреждения-«Гимназия-№70»-1.pdf |

1. ***Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО**  **члена творческой группы** | **Направление творческой группы** | **Применение межпредметных технологий (ЭО и ДОТ):**  **да или нет (причина)** |
|  | Шуткова С. А. | СДО | да |
|  | Мягких Р. А. | СДО | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Потемкина И. Б. | СДО | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Стоюнина Е. В. | СДО | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Усольцева О. В. | СДО | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Супруненко Е. П. | СДО | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Толстогузова Е. В. | СДО | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Пьянкина Т. А. | СДО | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Крячко А. М. | СДО | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Юшкова Н. Ю | СДО | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Ивойлова Е. В. | ВКС | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Шилова Е. В. | ВКС | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Федорова И. Е. | ВКС | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Гилева О. В. | ВКС | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Макарова В. А. | ВКС | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Маргиани Х. Б. | ВКС | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Николаева С. И. | УСП | да |
|  | Дуплинская Н. В. | УСП | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Чернова А. М. | УСП | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Воложанина И. М. | УСП | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Карманова Т. А. | УСП | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Гольцова Е. Г. | УСП | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Сидоренко Т. В. | УСП | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Щербакова И. В. | УСП | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Кириллова Ю. А. | УСП | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
|  | Шостак С. В. | УСП | нет (отсутствие времени на подготовку материалов с использованием ЭО и ДОТ) |
| **Итого педагогов,**  **применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)** | | | 2 |
| **% педагогов,**  **применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)** | | | 8 |

***IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта***

***Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по направлениям: СДО, ВКС, УСП и др.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Название учебных мероприятий** | **Направление творческой группы** | **ФИО участников творческих групп** | **выполнено (ссылка)**  **или**  **не выполнено (причина)** |
|  | Тестирование на уроке в СДО «Прометей» | СДО | Шуткова С. А. | **Выполнено**  http://www.sch70nvkz.ru/?p=2514#more-2514 |
|  | Участие с обучающимися в УСП | УСП | Николаева С. И. | **Выполнено**  https://docs.google.com/presentation/d/1r5Efk\_T0obkLZMO6GCpfEqB1jaJWPdEkuw4UWmRwwpw/edit?pref=2&pli=1#slide=id.p7 |
| **Итого педагогов,**  **применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)** | | | | 2 |
| **% педагогов,**  **применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)** | | | | 8 |

***Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в рамках проекта***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Название события, форма представления опыта** | **ФИО участников творческих групп, направление творческой группы** | **выполнено (ссылка)**  **или**  **не выполнено (причина)** |
|  | Дни науки в МАОУ ДПО ИПК | СДО  ВКС  УСП | Не выполнено (по причине невозможности обобщения опыта из-за отсутствия технической поддержки) |
| **Итого педагогов,**  **принимающих участие в социально-значимых событиях,**  **направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП** | | | **0** |
| **% педагогов,**  **принимающих участие в социально-значимых событиях,**  **направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП** | | | **0** |

***Конкурсные мероприятия в рамках проекта***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Название конкурсных мероприятий, вид материалов представленных на конкурс** | **ФИО участников творческих групп, направление творческой группы** | **выполнено (ссылка)**  **или**  **не выполнено (причина)** |
|  | Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм» | СДО  ВКС  УСП | Не выполнено (по причине невозможности обобщения опыта из-за отсутствия технической поддержки) |
| **Итого педагогов,**  **предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП** | | | **0** |
| **% педагогов,**  **предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП** | | | **0** |

***Размещение учебных разработок в  депозитариях в рамках проекта***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Название депозитария, вид материалов размещенных в депозитарии** | **ФИО участников творческих групп, направление творческой группы** | **выполнено (ссылка)**  **или**  **не выполнено (причина)** |
|  | **-** | СДО  ВКС  УСП | **Не выполнено** |
| **Итого педагогов,**  **предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП** | | | **0** |
| **% педагогов,**  **предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП** | | | **0** |

***V. Сводная таблица данных рейтинга ОО***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг количественный)*** | | | | |
| Кол-во основных пед. работников на начало 2015-2016 уч. года (общ.к.п.) | 75 | | | |
| Кол-во пед. работников, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с детьми в 2015-2016 уч. году (к.п.р.) | 26 | Формула подсчета %: к.п.р./общ.к.п\*100=  *Если получилось меньше 34%, то план не выполнен, если >=, то план выполнен* | | %   35 |
| ***Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг качественный)*** | | | | |
| **Показатели**  **(качественного рейтинга)** | **Кол-во пед. работников** | **Вес показателя** | **Формула**  **подсчета баллов** | **Балл** |
| 1. Кол-во пед. работников, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с детьми в 2015-2016 уч.оду в **%**  (к.п.р.1) (% из таблицы количественного рейтинга) | 8 | **2** | (к.п.р.1 - 34)/34\*вес= | 2,6 |
| 2. Количество педагогов, принимающих участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП  (к.п.р2) | 0 | **1** | к.п.р.2/общ.к.п\*100\*вес= | 0 |
| 3. Количество педагогов, предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП  (к.п.р.3) | 0 | **0,5** | к.п.р.3/общ.к.п\*100\*вес= | 0 |
| 4. Количество педагогов, предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП  (к.п.р.4) | 0 | **0,5** | к.п.р.4/общ.к.п\*100\*вес= | 0 |
| **Итого баллов (сумма)** | | | | 2,6 |

**Причины невыполнения плана**

Данные отчета свидетельствуют о том, что деятельность творческих групп СДО и УСП являются результативнее, чем группы ВКС. Причиной этого мы видим в том, что члены групп, во-первых, сами не заинтересованы в совместной деятельности и получении результатов по данным направлениям. Во-вторых, они не видят позитивного продуктивного результата использования данных технологий в своей профессиональной деятельности. В-третьих, для нормального функционирования творческих групп по данным направлениям членам групп необходимо время для освоения специфики СДО, УСП, ВКС.

**Выводы**. 2015-2016 учебный год является диагностическим. Реализация плана выявила те «болевые точки», которые предстоит решить в следующем году: замотивировать педагогов к использованию межпредметных технологий, «показать», что эти технологии помогают сэкономить учебное время.